## Plan
| PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | [54 empty] | Código: FR-SIG-052
Fecha de aplicación: 13 de mayo 2022
| CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE TRABAJO SST | [54 empty] | Versión: 1
AÑO: ____2025____
COMPONENTE | ACTIVIDADES | PROVEEDOR / RECURSOS | OBJETIVOS | METAS | ESTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | TAREA | ACTIVIDAD
1. PLANEAR
REQUISITOS LEGALES | Revisar y ajustar la estructura documental del SG-SST | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | P
E
| Revisar y ajustar la politica del SG-SST |  |  |  | P | [11 empty] | P
E
| Revisar y ajustar los objetivos del SGSST. |  |  |  | P | [11 empty] | P
E
| Revisar y ajustar en indicadores de ATEL. |  |  |  | P | [11 empty] | P
E
IPVER | Revisar y ajustar la matriz Identificación de Peligro, Evaluacipon y Valoración de Riesgos (IPVER) | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | P
E
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | Identificar las necesidades de realización de examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y de retiro | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  |  |  | P
E
| Programar actividades en el Plan Institucional de Capacitaciones |  |  |  | P |  |  |  | P
E
PROGRAMA DE RIESGO LOCATIVO | Revisar y ajustar el programa de prevenciòn de riesgo locativo (caida al mismo nivel) | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [13 empty] | P | [29 empty] | P
E
COPASST | Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo Anual | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  | P
[5 empty] | E | [48 empty] | #DIV/0!
| Revisar lo relacionado a la comunicación de resultados de auditoría del SGSST al COPASST. |  |  |  | P | [7 empty] | P
E
| Programar inspecciones de puesto de trabajo. |  |  |  | P |  |  |  |  | P
E
| Planificar la auditoría interna con participación del Comité Paritario de SST (COPASST) |  |  |  | P | [7 empty] | P | [35 empty] | P
E
ERGONOMICO/ BIOMECANICO | Diseñar el instrumento para el diagnostico de exposicion a riesgo ergonomico / biomecanico. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | p | [36 empty] | 0% | 0%
E
Plan de Vigilancia Epidemiologico (PVE) Riesgo PSICOSOCIAL | Realizar Bateria de Riesgo Psicosocial a personal de nomina | Con cargo a funcionamiento |  |  | p | [40 empty] | P | [7 empty] | 0%
E
PROGRAMA HABITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE | Revisar y ajustar la politica de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | P | [36 empty] | 0% | 0%
E
| Programar rondas de inspección condiciones de aseo, limpieza y desinfección. |  |  |  | P
[5 empty] | E | [7 empty] | p
| Planificar rondas para la verificación de uso correcto de EPP y lavado de manos. |  |  |  | P | [7 empty] | P
[5 empty] | E | [7 empty] | p
PLAN DE EMERGENCIA | Revisar y ajustar el Plan Hospitalario de Emergencias de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Ente regulatorio | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | p | [36 empty] | 0% | 0%
E
2. HACER
REQUISITOS LEGALES | Implemetar la politica del SG-SST |  |  |  | P | [12 empty] | P | [15 empty] | P
E
| Implementar los objetivos del SGSST. |  |  |  | P | [12 empty] | P | [15 empty] | P
E
| Realizar la rendición de cuentas anual del SGSST. |  |  |  | P | [43 empty] | p
E
| Medir indicadores de ATEL |  |  |  | P |  |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p
IPVER |  |  |  |  | E
| Implementar la matriz IPVER |  |  |  | P | [11 empty] | p
E
| Realizar la priorización de peligros y riesgos. |  |  |  | P | [17 empty] | P
E
| Verificar que los equipos utilizados cuenten con las mediciones ambientales y los certificados de calibracion |  |  |  | P | [13 empty] | P
E
| Realizar el seguimiento a la eficacia de los controles. |  |  |  | P | [25 empty] | P
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN |  |  |  |  | E
| Realizar la toma de examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y de retiro | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
E
| Realizar actividades de PYP en referencia a Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | P | [11 empty] | P
E
| Realizar pausas activas. |  |  |  | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
E
| Socializar y elaborar informe estadistico de Condiciones sociodemografica, Condiciones de salud de los trabajadores, Acciones de P&P. |  |  |  | P | [34 empty] | P | [13 empty] | 0%
E
| Recepcionar y analizar el informe de analisis de las condiciones de salud de los trabajadores vigencia 2024 |  |  |  | P | [15 empty] | P | [32 empty] | 0%
PROGRAMA DE RIESGO LOCATIVO |  |  |  |  | E
| Socializar e implementar el programa de prevenciòn de riesgo locativo (caida al mismo nivel) | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [7 empty] | P | [19 empty] | P | [20 empty] | 0%
E
| 9. Realizar estudios de los puestos de trabajo cuando se requiera. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [16 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [7 empty] | 0%
E
| Ejecutar plan de capacitaciones con ARL Positiva para comites y personal. |  |  |  | P | [6 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 0%
E
| Realizar capacitaciones en SST al COPASST |  |  |  | P | [12 empty] | P
E
| Realizar capacitaciones en SST al Comité de Convivencia Laboral |  |  |  | P | [12 empty] | P
E
| Organizar hojas de vida que los miembros del COPASST, verificando que se encuentre anexado el certificado curso de 50 horas en SST |  |  |  | P | [15 empty] | P
E
| Realizar simulacro de evacuacion de emergencias. |  |  |  | P | [25 empty] | P | [10 empty] | P
COPASST |  |  |  |  | E | [48 empty] | #DIV/0!
| Participar en la implementacion de Plan Anual de Trabajo | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
E
| Comunicar los resultados de auditoría del SGSST al COPASST. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [41 empty] | P | [6 empty] | 4500%
E
| Realizar inspecciones de puesto de trabajo. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  |  | p |  |  |  | p | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Participar en las investigación de accidentes - incidentes, cuando se requiera. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ERGONOMICO/ BIOMECANICO |  |  |  |  | E
| Realizar encuesta de Morbilidad Sentida para el diagnostico de exposicion a riesgo ergonomico / biomecanico. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [15 empty] | P
PVE PSICOSOCIAL |  |  |  |  | E
| Elaborar informe y analizar resultados de la aplicacion Bateria de Riesgo Psicosocial a personal de nomina. | Con cargo a funcionamiento |  |  | p | [39 empty] | P
PROGRAMA HABITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  |  | E | [48 empty] | #DIV/0! |  | La actividad se encuentra en ejecución hasta la ultima semana de diciembre por solicitud de aplazamiento en las fechas de reporte de evidencias.
| Socializar, publicar e implementar la politica de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [7 empty] | P
PVE BIOLOGICO |  |  |  |  | E
| Revision y validacion del esquema de titulacion de Hepatitis B para profesionales asistenciales. | Con cargo a funcionamiento |  |  | P |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
E
| Realizar rondas de inspección condiciones de aseo, limpieza y desinfección. |  |  |  | P | [15 empty] | P | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [9 empty] | P
[5 empty] | E | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizar rondas para la verificación de uso correcto de EPP y lavado de manos. |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
PLAN DE EMERGENCIA |  |  |  |  | E | [48 empty] | #DIV/0!
| Socializar e implementar el Plan Hospitalario de Emergencias de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Ente regulatorio | Con cargo a funcionamiento |  |  | P | [11 empty] | p
4. VERIFICAR |  |  |  |  | E | [48 empty] | #DIV/0!
| Realizar seguimiento al cumplimiento de la Politica |  |  |  | P | [35 empty] | P
E
| Realizar seguimiento al cumplimiento de objetivos del SGSST |  |  |  | P
[5 empty] | E | [35 empty] | P
| Realizar la autoevaluacion de estandares minimos 2025 |  |  |  | P | [46 empty] | P
[5 empty] | E | [6 empty] | p | p | p | p | p | p
ACTUAR | Implementar acciones de mejormaiento |  |  |  | P |  |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
E
[6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RPTOCOLO PÑARA ATENCION A VICTIMAS
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.Uso y cuidado de EPP (personal que se desplaza a la bodega)
_ PARA DILIGENCIAR EL CRONOGRAMA, TENER EN CUENTA LAS SIGUEINTES VAIRABLES | [6 empty] | P |  | ACTIVIDAD PLANEADA
[7 empty] | E |  | ACTIVIDAD EJECUTADA
_ SE DEBE COLOCAR LA LETRA EN LA FECHA CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD