## Table 1
CEHANI ESE
PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2026
SEGUIMIENTO ABRIL DE 2026
No. | Etapa del ciclo del PTEP | Actividades | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Resultado/Indicador | Seguimiento a Abril 2026 | Seguimiento a Agosto 2026
1 | Formulación | Definir el Equipo de formulación / reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de CEHANI ESE | 2026-01-30 | 2026-04-30 | Gerencia | Equipo Formulador confomado | Actividad cumplida. Equipo Formulador confomado | Actividad cumplida. Equipo Formulador confomado
|  | Confrontar el PTEP que se tenía formulado vs los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo tecnico y/o actualizaciones dadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Equipo Formulador | Listados de asistencia de las reuniones. Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos | Actividad cumplida. Durante el período evaluado se evidencia la realización de reuniones para revisión. Se evidencia un Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos establesidos por la oficina de transparencia. | Actividad cumplida. Durante el período evaluado se evidencia la realización de reuniones para revisión. Se evidencia un Documento de revisión PTEP anterior vs lineamientos establesidos por la oficina de transparencia.
|  | Formular el PTEP de CEHANI ESE conforme a los lineamientos metodológicos y estructura señalada en el anexo tecnico | 2026-05-04 | 2026-07-30 | Equipo Formulador | Primera versión del documento PTEP | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución | Actividad cumplida. Se presenta la Primera versión del documento Programa de Transparencia y Etica Publica
2 | Validación | Ralizar consulta publica en la pagina web institucional a los grupos de valor y de interes (ciudadania, usuarios, proveedores, funcionarios, contratistas, entidades, etc) para recibir comentarios, observaciones o mejoras e incluirlas al documento final del PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-21 | Equipo Formulador Lider de sistemas de información | Registro de aportes al PTEP de grupos de valor y de interes | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución | Actividad cumplida. Se publicó en la página web la primera versión del documento Programa de Transparencia y Etica Publica
3 | Consolidación | Determinar las observaciones utiles y pertinentes para incorporar en la versión final del PTEP para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2026-08-24 | 2026-08-27 | Equipo Formulador | Versión final del PTEP | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución | Actividad cumplida. Se revisó las observaciones para ajustar el documento final del PTEP
4 | Aprobación | realizar sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presentar a los integrantes del CIGD la estructura y metodológia contenida en el documento final del PTEP y aprobacion mediante acta de comité. | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programa de Transparencia y Etica Publica aprobado según Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño. | La actividad se encuentra establesida dentro del plazo de ejecución | La actividad se encuentra establesida dentro del plazo de ejecución
5 | Publicación | Publicar el Programa de Transparencia y Etica Publica junto con el plan de ejecución y seguimiento | 2026-09-15 | 2026-09-30 | Equipo Formulador y lider de sistemas de información | Programa de Transparencia y Etica Publica Plan de ejecución y seguimiento | La actividad de seguimiento se encuentra dentro del plazo de ejecución | La actividad de seguimiento se encuentra dentro del plazo de ejecución
6 | Ejecución | Ejecutar las acciones programadas y seguimientos | 2026-10-05 | 2028-03-30 | Equipo Formulador Responsables de acciones e instrumentos Oficina de Control Interno de Gestión | Cumplimiento del Programa de Transparencia y Etica Publica | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
7 | Modificación o Reformulación | Modificar el Programa de Transparencia y Etica Publica teniendo en cuenta el período institucional de la Gerencia. | 2028-04-01 | 2028-12-31 | Equipo Formulador Responsables de acciones e instrumentos | Cumplimiento del Programa de Tranparencia y Etica Publica | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
(Original Firmado)
WILFREDO MARTINEZ FAJARDO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
Generalidades
Objetivo: | Este documento incluye las iniciativas institucionales para dar cumplimiento a los lineamientos para el ciclo del Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP.
Fecha Inicio: | Enero 30 del 2025
Fecha Fin: | Diciembre 31 del 2025
Responsable: | Oficina Asesora de Planeación y Calidad